Отдел образования и молодежной политики Ядринской районной администрации

МУДОД «Ядринский районный Дом детского творчества»

ПРОГРАММА

"ОБЩЕНИЕ И ДОСУГ"

летний отдых воспитанников интернатов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА

МУДОД «Ядринский районный Дом детского творчества» направляет для участия в республиканском конкурсе грантов  программу «Общение и досуг» (летний отдых воспитанников интернатов).

Комплект заявочных документов прилагается.

Руководитель:                                Г.А.Иванова

Информационная карта проекта

| Название проекта | «Общение и досуг» (летний отдых воспитанников интернатов) |
| --- | --- |
| Направление | Разработка моделей и проектов по обновлению воспитательной деятельности образовательных учреждений |
| Муниципальное образование | Ядринский район Чувашской Республики |
| Организация | МУДОД «Ядринский районный Дом детского творчества» |
| Контактные данные | Почтовый адрес: 429060, г.Ядрин, ул. 50 лет Октября, д.64 «Б», тел.8 (247 ) 22-2-12 Эл. почта: Yad.ddt@chtts.ru |
| Ф.И.О. руководителя организации | Иванова Галина Арефьевна |
| Перечень рекомендательных писем к проекту | Ходатайство начальника отдела образования и молодежной политики Ядринской районной администрации |
| География проекта | Детский оздоровительный лагерь «РОДНИЧОК» Ядринского района |
| Участники проекта | Воспитанники Порецкой школы - интерната, Шумерлинского детского дома, Саланчиковской школы - интерната. |
| Обоснование актуальности проекта | Обществу часто приходится решать сложные вопросы с беспризорными или отправленными в интернаты детьми. И наше время характеризуется оскудением контактов ребенка с взрослым окружением. Многие дети своих родителей не видят месяцами. Родителям не до детей. По сути дела мы имеем брошенных или полуброшенных детей. Отсутствие полноценной коммуникации детей с взрослым миром, а особенно с родителями, способствуют возникновению таких явлений, как депрессия, тревожность, защитная агрессия и совокупность эмоциональных реакций, которые переходят в различные неврозы. Поэтому не надо удивляться, что современные дети жестоки, агрессивны, не эмоциональны. Они ровно такие, какой была формирующая среда. Общаясь с другими людьми, они испытывают большие трудности, поскольку у них не сформированы навыки человеческого общения и социализации. С каждым годом растет число детей, находящихся в интернатах и большинство из них не дети – сироты, а дети оставшиеся без попечения родителей. Раскрыть в современный сложный и противоречивый, но порой такой привлекательный для детей и подростков окружающий мир, как и помочь им сделать верные шаги, призваны взрослые. Как с пользой организовать свободное время ребенка? Как сделать так, чтобы дети не были обделены вниманием взрослых. Ведь внимание взрослого для ребенка как солнечный свет для растения. Его не должно быть мало, но его не должно быть слишком много. Это не нотации, не наказания и угрозы, а соучастие в жизни ребенка, совместная деятельность, быть рядом с ним. И с этой целью создана программа «Общение и досуг». Программа поможет с пользой организовать свободное время детей и привлечь их к интересным мероприятиям. Эта программа, будучи динамической системой взаимодействия, учащихся младшего и старшего звена, может успешно вписаться в деятельность любого детского лагеря. В ходе осуществления программы происходят организация досуговой деятельности детей, формирование у участников лагеря социально-психологических качеств общения, поведения и деятельности, принятых в обществе, с помощью которых личность ребенка может успешно реализоваться и самоопределиться. |
| Цели и задачи проекта | ЦЕЛЬ: социализация и психолого-педагогическая адаптация подрастающего поколения в условиях коллективной деятельности детского оздоровительного лагеря и профилактика асоциального поведения в подростковой среде. Задачи: 1. Изучение запросов детской аудитории и определение актуальной проблемы. 2. Расширение возможности получения дополнительного образования. 3. Создание условий для приобретения конкретных знаний, умений и навыков практической деятельности. 4. Обеспечение активного интеллектуального и эмоционально насыщенного летнего отдыха. 5. Оздоровление детей. |
| Краткое содержание проекта | В течение всех смен для организации жизнедеятельности участников лагеря постоянно будут работать следующие творческие объединения: 1.Техническое. «Авиатор» (авиамодельный) 2. Художественно-эстетическое «Гармония» (танцевальный 3. Спортивное «Теннис», «Футбол» 4. Туристическое «Тропою испытаний» 5. Социально-педагогическое «Азбука лидера» 6. Развлекательное «Синема» |
| Сроки выполнения проекта | Июль – август 2007 года |
| Стоимость проекта | 25000 рублей |

Руководитель программы:

Иванова Галина Арефьевна, директор МУДОД «Ядринский районный Дом  детского творчества»

Главные исполнители программы:

Степанов Владимир Тарасович, педагог дополнительного образования ДДТ

Богданова Ирина Аркадьевна, педагог дополнительного образования ДДТ

Журавлева Нина Петровна, педагог дополнительного образования ДДТ

Порфирьева Надежда Никоновна, руководитель межшкольного методического центра

Алексеев Алексей Михайлович, заслуженный тренер ЧР

Борисов Анатолий Викторович, начальник детского оздоровительного лагеря «Родничок», тренер ф/к «Рубин

ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА

Обоснование проекта.

Обществу часто приходится решать сложные вопросы с беспризорными или отправленными в интернаты детьми. И наше время характеризуется оскудением контактов ребенка с взрослым окружением. Многие дети своих родителей не видят месяцами. Родителям не до детей. По сути дела мы имеем брошенных или полуброшенных детей. Отсутствие полноценной коммуникации детей с взрослым миром, а особенно с родителями, способствуют возникновению таких явлений, как депрессия, тревожность, защитная агрессия и совокупность эмоциональных реакций, которые переходят в различные неврозы. Поэтому не надо удивляться, что современные дети жестоки, агрессивны, не эмоциональны. Они ровно такие, какой была формирующая среда. Общаясь с другими людьми, они испытывают большие трудности, поскольку у них не сформированы навыки человеческого общения и социализации.

С каждым годом растет число детей, находящихся в интернатах и большинство из них не дети – сироты, а дети оставшиеся без попечения родителей - дети в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений.

Каждый год Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики  предоставляет бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря для воспитанников интернат в летний период. В детском оздоровительном лагере «Родничок» отдыхают воспитанники школы - интернат из Порецкого, Саланчики и детского дома «Елочка» города Шумерли. Им предстоит целое лето проводить в лагере. Для всех детей каникулы - самая яркая пора по эмоциональной насыщенности. Им просто необходима смена деятельности и впечатлений, особенно тем, которые воспитываются в специальных учреждениях. Наступает долгожданное время, когда они могут освободиться от накопившегося негатива и разрядиться, получив огромный запас положительной энергии и приобретая новые силы. Энергия детства – неисчерпаема, надо лишь умело направлять ее.

Каникулярный отдых - социально-педагогическое явление, эффективность которого обусловлена разнообразием возможных форм воспитательной и образовательной деятельности, интенсивностью общения детей и взрослых в этот период.

Кроме того, педагогически организованный летний отдых может компенсировать определенное отставание или отсутствие активных форм познавательного развития детей и подростков (коллективных, игровых и т.д.) в самодеятельных и достаточно сложных видах творчества (поиск, наблюдение, конструирование, моделирование).

Раскрыть в современный сложный и противоречивый, но порой такой привлекательный для детей и подростков окружающий мир, как и помочь им сделать верные шаги, призваны взрослые. Как с  пользой организовать  свободное время ребенка? Как сделать так, чтобы дети не были обделены вниманием взрослых.  Ведь внимание взрослого для ребенка как солнечный свет для растения. Его не должно быть мало, но его не должно быть слишком много. Это не нотации, не наказания и угрозы, а соучастие в жизни ребенка, совместная деятельность, быть рядом с ним. Доктор психологических наук Т.А. Флоренская пишет: «Наш общий дом, страна наша, переживает время трудных испытаний, и от духовного состояния каждого человека зависит, как мы их выдержим…»

Душа ребенка еще не наполнена. Чем она наполнится? Это зависит от нас, взрослых.

И с этой целью создана программа «Общение и досуг». Программа поможет с пользой организовать свободное время детей и привлечь их к интересным мероприятиям. Эта программа, будучи динамической системой взаимодействия учащихся младшего и старшего звена, может успешно вписаться в деятельность любого детского лагеря. В ходе осуществления программы происходят организация досуговой деятельности детей, формирование у участников лагеря социально-психологических качеств общения, поведения и деятельности, принятых в обществе, с помощью которых личность ребенка может успешно реализоваться и самоопределиться.

ЦЕЛЬ: социализация и психолого-педагогическая адаптация подрастающего поколения в условиях коллективной деятельности детского оздоровительного лагеря и профилактика асоциального поведения в подростковой среде.

ЗАДАЧИ: 1. Изучение запросов детской аудитории и определение  актуальной проблемы.

2. Расширение возможности получения дополнительного образования.

3. Создание условий для приобретения конкретных знаний, умений и навыков практической деятельности.

4. Обеспечение активного интеллектуального и эмоционально насыщенного летнего отдыха.

5. Оздоровление детей.

ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ:

Образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам и освоение им новых направлений деятельности.

Воспитательная -    предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности.

Рекреационная -      организация содержательного досуга и сферы    восстановления психофизических сил ребенка

Социализации -      освоение ребенком социального опыта, приобретение им   навыков воспроизводства, социальных связей и личностных качеств, необходимых в жизни.

Самореализация -   самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, личностное саморазвитие; создание ситуаций успеха.

НАПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

В течение всех смен для организации жизнедеятельности участников лагеря постоянно будут работать следующие творческие объединения:

1.Техническое.

«Авиатор» (авиамодельный)

Задачи:

- Помочь ребенку практически познакомиться с содержанием труда в процессе постройки авиамоделей.

- Раскрыть творческие способности детей.

- Воспитание трудолюбия, терпеливости, настойчивости в работе.

Ожидаемый результат:

- Привитие навыков по работе с различными инструментами.

- Умение обрабатывать заготовки из дерева.

- Умение моделировать и изготавливать простые конструкции.

- Развитие творческого мышления.

2. Художественно-эстетическое

«Гармония» (танцевальный)

Задачи:

- Сформировать художественный вкус.

- Развить чувство прекрасного через танцевальные этюды.

- Нравственное и эстетическое воспитание.

- Ознакомить с основными элементами народных танцев.

- Научить танцевать, используя элементы аэробики.

Ожидаемый результат:

- Формирование умений, навыков танцевальных движений:  показательный танцевальный номер.

3. Спортивное

«Теннис»

Задачи:

1) Пропаганда здорового образа жизни.

2) Популяризация настольного тенниса.

3) Экзамен по подачам.

Ожидаемый результат:

Умение играть в двухстороннюю игру в настольный теннис.

«Футбол»

Задачи:

1) Пропаганда здорового образа жизни.

2) Популяризация футбола.

3) Профилактика асоциального поведения в среде подростков.

Ожидаемый результат:

Улучшение результатов футбольной команды и занять призовое место лидера в Спартакиаде.

4. Туристическое

«Тропою испытаний»

Задачи:

1) Формировать навыков работы с картой и компасом.

2) Изучить топографических знаков.

3) Научить определять азимут и проводить измерения.

4) Подготовка к туристическим походам.

Ожидаемый результат:

- Умение ориентироваться на местности, практическое применение умений, навыков, знаний в походах.

5. Социально-педагогическое

«Азбука лидера»

Задачи:

- Развивать способности понимать особенности окружающих.

- Развивать навыков группового взаимодействия детей.

- Выявление потенциальных лидеров в отряде.

- Укреплять межличностные отношения.

- Сплочение коллектива.

- Помочь детям получить новые знания, умения, навыки общения.

Ожидаемые результаты:

- Организационные: успешная реализация игровой модели.

- Духовные:               умение выслушать друг друга, создание атмосферы доброжелательности.

- Образовательные:  применение полученных знаний, умений и навыков в жизни.

-Воспитательные: личностное развитие детей; развитие навыков индивидуальной и коллективной творческой деятельности, самоуправления, социальной активности и творчества; умение грамотно строить взаимоотношения с взрослыми и сверстниками; овладение эффективными формами общения, коммуникативными, организаторскими навыками.

6. Развлекательное

«Синема»

Задачи:

- Воспитание грамотного зрителя.

- Помочь учащимся ориентироваться в потоке экранной информации.

- Развивать познавательные интересы, аудиовизуальную грамотность и культуру, художественный вкус по отношению к экранным искусствам.

- Дать представление об основных явлениях российского и зарубежного кино, телевидения и видео.

- Развитие киномышления и формирование эмоциональной среды.

Ожидаемые результаты:

- Эстетически развитый юный зритель, способный эмоционально воспринимать развитие художественной мысли в единстве звукопластической организации экранного пространства, «читать» внутренне содержание фильма, уметь отбирать и критически относиться к многообразной информации, ежедневно поступающей с экранов кино, телевидения и видео.

Этапы и сроки реализации программы:

I этап подготовительный (первые 2 дня)

1. Изучение запросов детской аудитории и определение актуальной проблемы:

- анкетирование детей;

- подведение итогов анкетирования.

2. Планирование работы по реализации программы «Общение  и досуг»:

- определение направлений и способов деятельности;

- составление графика работы творческих объединений.

II этап основной (июль - август)

Реализация основных задач программы.

Работа творческих объединений:

- Техническое «Авиатор»;

- Художественно- эстетическое «Гармония»;

- Спортивное «Теннис», «Футбол»;

- Туристическое «Тропою испытаний»;

- Социально-педагогическое «Азбука лидера»;

- Развлекательное «Синема».

III этап заключительный (последние 2 дня)

Подведение итогов работы по направлениям:

- фестиваль «Воздушные змеи»;

- день танца;

- экзамен по подаче и приему (теннис), спортивные соревнования между отрядами (футбол);

- туристический слет;

- Конкурсная вертушка «Хочу быть лидером»;

- Кинофильм «Ералаш», обсуждение просмотренных фильмов.

Анкетирование «Изучение запросов детской аудитории»

| Итоги анкетирования "Изучение запросов детской аудитории" |  |
| --- | --- |
| Ответы | Количество детей из 70 опрошенных |
| Походы | 20 |
| Спортивные мероприятия | 54 |
| Игры | 68 |
| танцы | 23 |
| Кинофильмы, мультфильмы | 70 |
| Чтение | 32 |
| Моделирование | 29 |

С целью изучения запросов детской аудитории проведено анкетирование среди детей – воспитанников интернат и детского дома в детском оздоровительном лагере «Родничок». Опрошенных было 70 детей. Каждый ребенок имел возможность выбрать для себя самое интересное направление, которое больше всего нравится. Из диаграммы видно, что почти все дети любят играть, любят смотреть кинофильмы, а дети помладше – мультфильмы. Танцы выбрали в основном девочки, хотя выяснилось, что и мальчики любят дискотеки. Моделированием заинтересовались в основном мальчики. А спортивные мероприятия привлекают и девочек. В лагере сформирована футбольная команда, которая готовится играть и с другими командами района, участвовать в республиканской Спартакиаде по футболу.

Рабочий план работы творческих объединений

Расписание занятий в ДОЛ «Родничок»

| №№ | День недели Наименование кружка | Понедель ник | вторник | среда | четверг | пятница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Танцевальное «Гармония» (руководитель-Богданова И.А., ПДО ДДТ) |  | 11.00-13.00 (актовый зал) |  | 11.00-13.00 (актовый зал) |  |
| 2. | Авиамодельное «Авиатор» (руководитель-Степанов В.Т., ПДО ДДТ) |  |  | 11.00-13.00 (Авиамодельная мастерская ДДТ) |  | 11.00-13.00 (Авиамодельная мастерская ДДТ) |
| 3. | «Азбука лидера» (руководитель-Журавлева Н.П., ПДО ДДТ) |  | 11.00-13.00 |  | 11.00-13.00 |  |
| 4. | Развлекательный час «Синема» (руководитель -Порфирьева Н.Н.,руководитель ММЦ) |  |  |  | 11.00 – 13.00 |  |
| 5. | Теннис (руководитель -Алексеев А.М., заслуженный тренер ЧР) | 8.00 -9.00 17.30 – 18.30 |  | 8.00 -9.00 17.30 – 18.30 |  |  |
| 6. | Футбол (руководитель - Борисов А.В., тренер ф/к «Рубин» | 17.00 – 19.30 |  |  |  | 17.00 – 19.30 |
| 7. | «Тропою испытаний» (руководитель - Алексеев А.М., заслуженный тренер ЧР) |  | 17.00 – 19.30 |  | 17.00 – 19.30 |  |

Примечание: количество детей в  группе – 12 человек (состав группы может варьироваться, так как дети выезжают на экскурсии в другие города).

Календарный план реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Танцевальное «ГАРМОНИЯ» |  |  |  |
| 1. | Вводное занятие: ознакомление с аэробикой, правила техники безопасности. | 3 июля | Богданова И.А., руководитель тв. объединения |
| 2. | Разучивание разминки. Постановочная работа. Разучивание элементов свободной пластики. | 5 июля | Богданова И.А. |
| 3. | Разминка. Занятие с использованием вспомогательных упражнений на полу. | 10 июля | Богданова И.А. |
| 4. | Разминка. Разучивание основных элементов восточного этюда. | 12 июля | Богданова И.А. |
| 5. | Разминка. Растяжка. | 17 июля | Богданова И.А. |
| 6. | Разминка. Усложненный портер, растяжка. | 19 июля | Богданова И.А. |
| 7. | Усложненные элементы разминки. Растяжка возле палки. | 24 июля | Богданова И.А. |
| 8. | Разминка, отработка восточного этюда. | 26 июля | Богданова И.А. |
| 9. | Разминка. Упражнения на координацию. | 31 июля | Богданова И.А. |
| 10. | Разминка. Самостоятельное сочинение элементов аэробики, использования этих упражнений в танцевальном номере. | 2 августа | Богданова И.А. |
| 11. | Разминка. Растяжка. Упражнения на координацию. | 7 августа | Богданова И.А. |
| 12. | Разминка. Разучивание элементов рок – ен – ролла. | 9 августа | Богданова И.А. |
| 13. | Разминка. Работа парами в танцевальном этюде (р - е – р). | 14 августа | Богданова И.А. |
| 14. | Разминка. Отработка танцевального номера. | 16 августа | Богданова И.А. |
| 15. | Разминка. Беседа – обсуждение результатов танцевальной группы. | 21 августа | Богданова И.А. |
| 16. | Показательное выступление. Награждение победителей. | 23 августа | Богданова И.А. |
| Авиамодельное «АВИАТОР» |  |  |  |
| 1. | Вводное занятие. Ознакомление с моделями ранее построенных учащимися кружка. Правила безопасности труда. Демонстрация полета модели. | 4 июля | Степанов В.Т., руководитель тв. объединения |
| 2. | Простейшие авиамодели: изготовление рейки – фюзеляжа, грузика из деревянных заготовок; вырезание из картона по шаблону крыльев, стабилизатора и киля; склеивание деталей по образцу. | 6 июля | Степанов В.Т. |
| 3. | Простейший планер. Изготовление деталей модели, сборка, запуск моделей. | 11 июля | Степанов В.Т. |
| 4. | Изготовление простого бумеранга из двух деревянных заготовок. Обработка рубанком, напильником, шкуркой. Сборка. Запуск бумерангов. | 13 июля | Степанов В.Т. |
| 5. | Воздушные змеи. Изготовление простого «русского змея». | 18 июля | Степанов В.Т. |
| 6. | Воздушные змеи. Продолжение работ по изготовлению простого «русского змея». Запуск построенных воздушных змеев. | 20 июля | Степанов В.Т. |
| 7. | Воздушные змеи. Постройка простого коробчатого змея. Изготовление деталей из реек. | 25 июля | Степанов В.Т. |
| 8. | Воздушные змеи. Продолжение работ по построению коробчатого змея. | 27 июля | Степанов В.Т. |
| 9. | Воздушные змеи. Продолжение работы по построению коробчатого змея. Запуски построенных воздушных змеев. | 1 августа | Степанов В.Т. |
| 10. | Воздушные змеи. Продолжение работы с недостроенными воздушными змеями. | 3 августа | Степанов В.Т. |
| 11. | Постройка воздушного почтальона. | 8 августа | Степанов В.Т. |
| 12. | Планеры. Модели планеров. Изготовление деталей для схематического планера. Изготовление рейки – фюзеляжа. | 10 августа | Степанов В.Т. |
| 13. | Изготовление стабилизатора и киля схем планера. | 15 августа | Степанов В.Т. |
| 14. | Изготовление крыла для схем планера. | 17 августа | Степанов В.Т. |
| 15. | Обтяжка крыла тонкой бумагой. Сборка модели. Разукрашивание моделей. | 22 августа | Степанов В.Т. |
| 16. | Запуск моделей в поле. Проведение соревнований на лучший полет модели. Награждение победителей. | 24 августа | Степанов В.Т. |
| «АЗБУКА ЛИДЕРА» |  |  |  |
| 1. | Игры на знакомство. | 3 июля | Журавлева Н.П., руководитель тв. объединения |
| 2. | Деловые игры на выявления лидера. | 5 июля | Журавлева Н.П. |
| 3. | Арттерапевтические упражнения «Имидж лидера», «Герб лидера». | 10 июля | Журавлева Н.П. |
| 4. | Мастер класс «Пресса». | 12 июля | Журавлева Н.П. |
| 5. | Праздник прессы. | 17 июля | Журавлева Н.П. |
| 6. | Рисуночные тесты и игры. | 19 июля | Журавлева Н.П. |
| 7. | Программа «Веревочный курс» (сплочение коллектива). | 24 июля | Журавлева Н.П. |
| 8. | Программа «Веревочный курс» (сплочение коллектива). | 26 июля | Журавлева Н.П. |
| 9. | Мастер – класс «Лидер – адаптация». | 31 июля | Журавлева Н.П. |
| 10. | «Уроки добра»: упражнения «Карамбия», «Неравный старт», «Солнышко». | 2 августа | Журавлева Н.П. |
| 11. | «Экономика и мы», экономические игры. | 7 августа | Журавлева Н.П. |
| 12. | Игра «Ищи клад». | 9 августа | Журавлева Н.П. |
| 13. | Игра «Дом, который построим мы». | 14 августа | Журавлева Н.П. |
| 14. | Игры на укрепление межличностных отношений. | 16 августа | Журавлева Н.П. |
| 15. | «Подарок», оформление буклета на компьютере. | 21 августа | Журавлева Н.П. |
| 16. | Конкурсная вертушка «Хочу быть лидером». Награждение победителей. | 23 августа | Журавлева Н.П. |
| «ТЕННИС» |  |  |  |
| 1. | Отработка подач. | 2, 4, 9 июля | Алексеев А.М., заслуженный тренер ЧР |
| 2. | Отработка подач. БКМ – большое количество мячей. | 11 июля | Алексеев А.М |
| 3. | Игра на счет. Отработка подач. Отработка на столе, на кате слева и справа. | 16 июля | Алексеев А.М |
| 4. | Отработка подач. Имитация по 8. | 18 июля | Алексеев А.М |
| 5. | Отработка подач. Отработка с ближней зоны удары. | 23 июля | Алексеев А.М |
| 6. | Отработка подач. Отработка средней зоны удары. | 25 июля | Алексеев А.М |
| 7. | Отработка подач. Отработка дальней зоны удары. | 30 июля | Алексеев А.М |
| 8. | Отработка подач. Удары по диагонали. | 1 августа | Алексеев А.М |
| 9. | Отработка подач. Удары по прямой. | 6 августа | Алексеев А.М |
| 10. | Отработка подач. Удары влево, вправо (справа) | 8 августа | Алексеев А.М |
| 11. | Отработка подач. Удары по свечкам. | 13 августа | Алексеев А.М |
| 12. | Отработка топ-спин: справа по диагонали. Отработка подач. Прием слева по диагонали. | 15 августа | Алексеев А.М |
| 13. | Отработка топ – спин: слева по диагонали. Прием слева по диагонали. | 20 августа | Алексеев А.М |
| 14. | Двухсторонняя игра. Турнир. Награждение победителей. | 22 августа | Алексеев А.М |
| «ФУТБОЛ» |  |  |  |
| 1. | Тренировка. | 2 июля | Борисов А.В., тренер ф/к «Рубин» |
| 2. | Внутрилагерный турнир по футболу. | 9, 11 июля | Борисов А.В. |
| 3. | Агитация футбола – просмотр игры ф/к «Рубин». Тренировка. | 14, 20 июля | Борисов А.В. |
| 4. | Игра «Мини – футбол» в «Сурских зорях». | 24 июля | Борисов А.В. |
| 5. | Тренировка. | 25 июля | Борисов А.В. |
| 6. | Ответная игра по мини-футболу на базе лагеря. | 30 июля | Борисов А.В. |
| 7. | Участие на Спартакиаде в поселке Кугеси. | 3 августа | Борисов А.В. |
| 8. | Тренировка. | 6 августа | Борисов А.В. |
| 9. | Тренировка | 8 августа | Борисов А.В. |
| 10. | Тренировка | 13 августа | Борисов А.В. |
| 11. | Внутрилагерный турнир между командами. | 15 августа | Борисов А.В. |
| 12. | Внутрилагерный турнир между командами. | 20 августа | Борисов А.В. |
| 13. | Тренировка | 22 августа | Борисов А.В. |
| 14. | Финальная игра. Награждение победителей. | 25 августа | Борисов А.В. |
| «ТРОПОЮ ИСПЫТАНИЙ» |  |  |  |
| 1. | Вводное занятие. Правила техники безопасности. Ознакомление с видами деятельности творческого объединения. | 3 июля | Алексеев А.М., заслуженный тренер ЧР |
| 2. | Работа с картой и компасом. | 5 июля | Алексеев А.М |
| 3. | Работа с картой и компасом. | 10 июля | Алексеев А.М |
| 4. | Определение азимута, хождение по азимуту. | 12 июля | Алексеев А.М |
| 5. | Оказание первой медицинской помощи. | 17 июля | Алексеев А.М |
| 6. | Оказание первой медицинской помощи. | 19 июля | Алексеев А.М |
| 7. | Проведение измерений. | 24 июля | Алексеев А.М |
| 8. | Изучение топографических знаков. | 26 июля | Алексеев А.М |
| 9. | Изучение топографических знаков | 31 июля | Алексеев А.М |
| 10. | Виды костров и разжигание костра. | 2 августа | Алексеев А.М |
| 11. | Установка палатки. | 7 августа | Алексеев А.М |
| 12. | Необходимый набор туриста и правильная укладка рюкзака. | 9 августа | Алексеев А.М |
| 13. | Установка палатки. Бег с препятствиями. | 14 августа | Алексеев А.М |
| 14. | Прохождение туристической тропы. | 16 августа | Алексеев А.М |
| 15. | Прохождение туристической тропы. | 21 августа | Алексеев А.М |
| 16. | Туристический слет. Награждение победителей. | 23 августа | Алексеев А.М |
| «СИНЕМА» |  |  |  |
| 1. | Просмотр х/ф «Джентельмен удачи». | 5 июля | Порфирьева Н.Н., руководитель тв. объединения |
| 2. | Просмотр м/ф «Супермен», обсуждение о добре и зле. | 12 июля | Порфирьева Н.Н. |
| 3. | Просмотр к/ф «Ералаш», беседа о приключениях детей. | 19 июля | Порфирьева Н.Н. |
| 4. | Просмотр х/ф «Форсаж», беседа о кино и телевидение. | 26 июля | Порфирьева Н.Н. |
| 5. | Просмотр м/ф «Лесная братва». | 2 августа | Порфирьева Н.Н. |
| 6. | Просмотр х/ф «Костяника», обсуждение по фильму. | 9 августа | Порфирьева Н.Н. |
| 7. | Просмотр м/ф «Лови волну». | 16 августа | Порфирьева Н.Н. |
| 8. | Просмотр х/ф «Разборки в Бронксе», к/ф «Ералаш». Заключительное занятие. Награждение самых лучших зрителей. | 23 августа | Порфирьева Н.Н. |

Ожидаемее результаты:

- Привитие навыков по работе с различными инструментами, умение обрабатывать заготовки из дерева, моделировать и изготавливать простые конструкции авиамоделей, развитие творческого мышления.

- Формирование умений, навыков танцевальных движений:  показательный   танцевальный номер.

- Овладение навыками двухсторонней игры в настольный теннис.

- Улучшение результатов футбольной команды и в перспективе - призовое место в Спартакиаде по футболу (3 августа в поселке Кугеси).

- Умение ориентироваться на местности, практическое применение умений, навыков работы с картой и компасом.

- Личностное развитие детей; развитие навыков индивидуальной и коллективной творческой деятельности, самоуправления, социальной активности и творчества.

- Умение грамотно строить взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.

- Овладение эффективными формами общения, коммуникативными, организаторскими навыками.

- Эстетически развитый юный зритель, способный эмоционально воспринимать развитие художественной мысли в единстве звукопластической организации экранного пространства, «читать» внутренне содержание фильма, уметь отбирать и критически относиться к многообразной информации, ежедневно поступающей с экранов кино, телевидения и видео.

- Умение применять в жизни приобретенные знания, умения и навыки.