## перечень
Приложение № 1 к постановлению Ядринской районной администрации Чувашской Республики № 215 от 20.03.2018
П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики, в отношении которых в 2018 -2020 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- маль-ный размер фонда капи-таль- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет)
|  | ввода в экс- плуата- цию много-квар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме
[14 empty] | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета
[7 empty] | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2018 год
1 | г. Ядрин, ул. Некрасова, д. 17б | 1974 | 2008 | кирпич | 4 | 1 | 1944.19 | 1363.19 | 240 | 168 | ремонт крыши | 2325758.88 |  |  |  | 2325758.88 | 1706.115 | 14736.15 | на счете рег. оператора
2 | г. Ядрин, ул. Чапаева, д. 15 | 1976 |  | кирпич | 2 | 1 | 349.5 | 223 | 110 | 32 | системы водоотведения | 82447.56 |  |  |  | 82447.56 | 369.72 | 14736.15 | на счете рег. оператора
3 | г. Ядрин, ул. Чапаева, д. 20 | 1983 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 950.79 | 638.79 | 153.8 | 91 | ремонт крыши, системы водоотведения | 2527189.44 |  |  |  | 2527189.44 | 3956.2132 | 14736.15 | на счете рег. оператора
4 | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 116 | 1991 |  | панель | 5 | 3 | 4387.55 | 3933.35 | 3002.7 | 112 | ремонт системы водоотведения | 1454238.16 |  |  |  | 1454238.16 | 369.72 | 14736.15 | на счете рег. оператора
5 | д. Стрелецкая, ул. 40 лет Победы, д. 139 | 1983 |  | кирпич | 2 | 3 | 955.5 | 873.4 | 873.4 | 41 | ремонт системы электроснабжения | 500135.04 |  |  |  | 500135.04 | 572.63 | 14736.15 | на счете рег. оператора
6 | г. Ядрин, ул. Чапаева, д. 18 | 1981 |  | кирпич | 2 | 2 | 820.84 | 731.54 | 731.54 | 32 | ремонт крыши | 2061914.4 |  |  |  | 2061914.4 | 2818.5942 | 14736.15 | на счете рег. оператора
7 | г. Ядрин, ул. Чапаева, д.14б | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 940.13 | 862.13 | 679.92 | 58 | ремонт крыши, систем водоотведения, холодного водоснабжения | 2624115.61 |  |  |  | 2624115.61 | 3043.7586 | 14736.15 | на счете рег. оператора
8 | г. Ядрин, ул. Тимирязева, д. 20 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 580.4 | 532 | 245.1 | 30 | ремонт крыши | 1195860 |  |  |  | 1195860 | 2247.8571 | 14736.15 | на счете рег. оператора
Итого | [6 empty] | 10928.9 | 9157.4 | 6036.46 | 564 |  | 12771659.09 | 0
2019
1 | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 19 | 1965 |  | кирпич | 2 | 3 | 477.97 | 413.87 | 317.6 | 22 | ремонт крыши | 1188307.2 |  |  |  | 1188307.2 |  | 14736.15 | на счете рег. оператора
2 | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 21 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 543.4 | 494.2 | 396.13 | 30 | ремонт крыши | 1221036 |  |  |  | 1221036 |  | 14736.15 | на счете рег. оператора
3 | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 30 | 1985 |  | кирпич | 2 | 1 | 415.2 | 319.7 | 174 | 36 | ремонт крыши | 1014592.8 |  |  |  | 1014592.8 |  | 14736.15 | на счете рег. оператора
4 | г. Ядрин, ул. Герцена, д. 18а | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 222.93 | 202.69 | 222.93 | 10 | ремонт системы водоотведения | 74938.55 |  |  |  | 74938.55 |  | 14736.15 | на счете рег. оператора
5 | г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 19 | 1961 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 554 | 513.09 | 522.63 | 27 | ремонт крыши, системы водоотведения | 1423323.63 |  |  |  | 1423323.63 |  | 14736.15 | на счете рег. оператора
6 | г. Ядрин, ул. Красноармейская, д. 8а | 1962 |  | кирпич | 2 | 3 | 482.39 | 413.75 | 312.77 | 30 | ремонт крыши | 1120332 |  |  |  | 1120332 |  | 14736.15 | на счете рег. оператора
7 | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 63 | 1987 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 842.5 | 772.9 | 638.8 | 32 | ремонт системы электроснабжения | 407508.22 |  |  |  | 407508.22 |  | 14736.15 | на счете рег. оператора
8 | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 67Б | 1976 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 521.99 | 472.71 | 323.21 | 25 | ремонт системы электроснабжения | 249415.98 |  |  |  | 249415.98 |  | 14736.15 | на счете рег. оператора
9 | д. Стрелецкая, ул. 40 лет Победы, д. 141 | 1988 |  | кирпич | 2 | 3 | 869.4 | 787.3 | 787.3 | 53 | ремонт системы электроснабжения | 415403.1 |  |  |  | 415403.1 |  | 14736.15 | на счете рег. оператора
10 | пос. Совхозный, ул. Заводская, д. 6 | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 608.61 | 561.01 | 110 | 38 | ремонт крыши, системы холодного водоснабжения | 1970324.32 |  |  |  | 1970324.32 |  | 14736.15 | на счете рег. оператора
Итого | [6 empty] | 5538.39 | 4951.22 | 3805.37 | 303 |  | 9085181.8 | 0
2020
1 | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 13 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 516.7 | 467.1 | 437.15 | 29 | ремонт крыши | 1163131.2 |  |  |  | 1163131.2 | 2490.1118 | 14736.15 | на счете рег. оператора
2 | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 15 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 598.83 | 550.43 | 367.08 | 31 | ремонт системы водоотведения | 203504.98 |  |  |  | 203504.98 | 369.72 | 14736.15 | на счете рег. оператора
3 | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 23 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 441.89 | 381.17 | 341.57 | 20 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения | 316462.58 |  |  |  | 316462.58 | 830.24 | 14736.15 | на счете рег. оператора
4 | г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 1970 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 461.39 | 402.43 | 262.93 | 25 | ремонт системы электроснабжения | 212334.14 |  |  |  | 212334.14 | 527.63 | 14736.15 | на счете рег. оператора
5 | г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 37 | 1966 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 302.95 | 272.15 | 266.46 | 19 | ремонт крыши, системы водоотведения | 830723.3 |  |  |  | 830723.3 | 3052.4464 | 14736.15 | на счете рег. оператора
6 | г. Ядрин, ул. Чапаева, д. 14а | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 816.11 | 730.17 | 639.03 | 41 | ремонт крыши, системы водоотведения | 2221098.45 |  |  |  | 2221098.45 | 3041.8922 | 14736.15 | на счете рег. оператора
Итого | [6 empty] | 3137.87 | 2803.45 | 2314.22 | 165 |  | 4947254.65 | 0
0

## реестр
Приложение № 2 к постановлению Ядринской районной администрации Чувашской Республики № 215 от 20.03.2018
Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта
№ пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо- вых инже- нер- ных систем | Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома
| улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2018 год
1 | г. Ядрин, ул. Некрасова, д. 17б | 2325758.88 |  |  | 923.8 | 2325758.88
2 | г. Ядрин, ул. Чапаева, д. 15 | 82447.56 | 82447.56
3 | г. Ядрин, ул. Чапаева, д. 20 | 2527189.44 | 236173.44 |  | 910 | 2291016
4 | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 116 | 1454238.16 | 1454238.16
5 | д. Стрелецкая, ул. 40 лет Победы, д. 139 | 500135.04 | 500135.04
6 | г. Ядрин, ул. Чапаева, д. 18 | 2061914.4 |  |  | 819 | 2061914.4
7 | г. Ядрин, ул. Чапаева, д.14б | 2624115.61 | 715774.81 |  | 758 | 1908340.8
8 | г. Ядрин, ул. Тимирязева, д. 20 | 1195860 |  |  | 475 | 1195860
| Итого | 12771659.09 | 2988769.01 |  | 3885.8 | 9782890.08
2019 год
1 | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 19 | 1188307.2 |  |  | 472 | 1188307.2
2 | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 21 | 1221036 |  |  | 485 | 1221036
3 | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 30 | 1014592.8 |  |  | 403 | 1014592.8
4 | г. Ядрин, ул. Герцена, д. 18а | 74938.55 | 74938.55
5 | г. Ядрин, ул. К.Маркса, д. 19 | 1423323.63 | 189699.63 |  | 490 | 1233624
6 | г. Ядрин, ул. Красноармейская, д. 8а | 1120332 |  |  | 445 | 1120332
7 | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 63 | 407508.22 | 407508.22
8 | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 67Б | 249415.98 | 249415.98
9 | д. Стрелецкая, ул. 40 лет Победы, д. 141 | 415403.1 | 415403.1
10 | пос. Совхозный, ул. Заводская, д. 6 | 1970324.32 | 258356.32 |  | 680 | 1711968
Итого |  | 9085181.8 | 1595321.8 |  | 2975 | 7489860
2020 год
1 | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 13 | 1163131.2 |  |  | 462 | 1163131.2
2 | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 15 | 203504.98 | 203504.98
3 | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 23 | 316462.58 | 316462.58
4 | г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 212334.14 | 212334.14
5 | г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 37 | 830723.3 | 100619.3 |  | 290 | 730104
6 | г. Ядрин, ул. Чапаева, д. 14а | 2221098.45 | 269958.45 |  | 775 | 1951140
Итого |  | 4947254.65 | 1102879.45 |  | 775 | 3844375.2
0