К программе «Сохранение и развитие традиций культуры

и  искусства Ядринского района на 2005 – 2010 гг.»

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации программы «Сохранение и развитие традиций

культуры и искусства Ядринского района на 2005 – 2010 гг.»

Раздел 1. Стимулирование народного творчества и развитие

культурно-досуговой деятельности.

| №пп | Основные направления. Содержание деятельности. |  |  |  | Ответственные за исполнение |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжение выявления и восстановления сохранившихся элементов народной музыки, песен, частушек, плясок, хороводов, народных обрядов и праздников, подготовка сценариев. |  |  |  | Управление культуры и спорта, сельские администрации |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  | Районный бюджет, спонсорская помощь |  |
| 2 | Организационно-методическая поддержка детских, молодежных и семейных фольклорных коллективов |  |  |  | РДК, СДК, сельские администрации |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  | Районный бюджет, ежегодно по 5000 рублей |  |
| 3 | Участие художественных коллективов района: - во Всероссийских фестивалях народного творчества «Родники Поволжья», «Перепелочка» - в республиканских и зональных фестивалях |  |  |  | Управление культуры и спорта, сельские клубы и СДК, сельские администрации |  |  | Ежегодно |  |  | Районный бюджет – по 6000 рублей. Внебюджетные средства – по 10000 рублей Районный бюджет – 7000 рублей. Внебюджетные средства – 3000 рублей |  |
|  | - в региональных конкурсах фестивалей исполнителей и балетмейстеров-постановщиков народного танца в гг. Самара, Казань и других |  |  |  | Управление культуры и спорта, народный ансамбль танца «Дюймовочка» Б.Шемердянского СДК и другие ансамбли |  |  | По плану чувашского республиканского Дома народного творчества (РДНТ) 2005-2010 гг. |  |  | Ежегодно: Внебюджетные средства – 5000 рублей, респ. бюджет – 5000 рублей, районный бюджет – 20000 рублей |  |
| 4 | Возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел района |  |  |  | Управление культуры и спорта, отдел образования, СК и ДК, сельские администрации |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  | Республиканский бюджет, внебюджетные средства |  |
|  | Формирование банка данных о народном творчестве в районе. Информационное обеспечение развития народного художественного творчества |  |  |  |  |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  |  |  |
| 5 | Проведение выставок мастеров декоративно-прикладного искусства |  |  |  | Управление культуры и спорта, отдел образования |  |  | Ежегодно |  |  | Районный бюджет – по 5000 рублей, спонсорская помощь – 6000 рублей |  |
| 6 | Проведение районных смотров-конкурсов театральной и художественной самодеятельности |  |  |  | Управление культуры и спорта, РНМЦ |  |  | Ежегодно |  |  | Районный бюджет – по 5000 рублей, спонсорская помощь – 10000 рублей |  |
| 7 | Проведение традиционных массовых праздников «Масленица», «Акатуй», «Новогодний бал», юбилеев предприятий |  |  |  | Управление культуры и спорта, сельские администрации, РДК, СК, СДК |  |  | Ежегодно |  |  | Районный бюджет – по 45000 рублей, спонсорская помощь – 10000 рублей |  |
| 8 | Проведение обменных творческих встреч коллективов художественной самодеятельности Башкирской Республики, республики Марий Эл, Нижегородской, Самарской областей и Ядринского района |  |  |  | Управление культуры и спорта, сельские администрации |  |  | 2005-2010 гг. |  |  | Районный бюджет – по 13000 рублей, внебюджетные средства – 8000 рублей |  |
| 9 | Поддержка и дальнейшее творческое развитие народных коллективов района: народного ансамбля песни и танца «Вирьял», «Латус», народного ансамбля танца «Контраст», «Дюймовочка», фольклорного коллектива «Отрада», Асламасского народного театра, Янымовского народного ансамбля песни и танца |  |  |  | Управление культуры и спорта |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  | Районный бюджет – по 20000 рублей, внебюджетные средства – по 10000 рублей |  |
| Раздел II. Сохранение культурного наследия (недвижимые памятники истории и культуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Продолжение работы по паспортизации выявленных и взятых под охрану памятников истории и культуры |  |  |  | Управление культуры и спорта, отдел образования, сельские администрации, музей |  |  | 2005 – 2006 гг. |  |  |  |  |
| 2 | Реставрация Алексеевской церкви под музей православной церкви и содержание в надлежащем порядке |  |  |  | Управление культуры и спорта, отдел архитектуры |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  | Федеральный бюджет – 1000000 рублей в 2003 г., районный бюджет – 500000 рублей в 2005 -2010 гг. |  |
| 3 | Капитальный ремонт здания районной библиотеки (Земского собрания) (завершение) |  |  |  | Управление культуры и спорта, отдел архитектуры |  |  | 2005 г. |  |  | Районный бюджет – 50000 рублей |  |
| 4 | Капитальный ремонт памятников павшим воинам ( по сельским администрациям) |  |  |  | Управление культуры и спорта, сельские администрации |  |  | 2005-2010 гг. |  |  | 2005 г.: районный бюджет – 400000 рублей с 2006 по 2010 гг. – по 50000 рублей |  |
| Раздел III. Музейное дело. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт историко-архитектурного музея-заповедника в г. Ядрине |  |  |  | Управление культуры и спорта |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  | Районный бюджет 2005 г. – 50000 рублей, с 2006 по 2010 гг. – по 20000 рублей |  |
| 2 | Организация и финансовая поддержка деятельности имеющихся в районе музеев в укомплектовании фондов музеев новыми материалами и документами, в осуществлении реставрационной деятельности, в организации новых выставок музейных предметов и коллекций, в развитии их сети |  |  |  | Управление культуры и спорта, отдел образования |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  | Районный бюджет – по 20000 рублей, внебюджетные – по 10000 рублей |  |
| Раздел IV. Модернизация библиотечного дела. Сохранение библиотечных фондов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение механизмов реализации в районе Законов ЧР «Об обязательном экземпляре документов», «О библиотечном деле» на период с 2003 – 2005 гг., предусмотрев в них - обеспечение мер по сохранению и развитию книжных фондов библиотек; |  |  |  | Управление культуры и спорта, ЦБС |  |  | 2005 – 2010 гг. Ежегодно |  |  | Республиканский бюджет по 50000 рублей, внебюджетные – по 10000 рублей, районный бюджет – по 50000 рублей |  |
|  | - обеспечение мер по социальной защите работников библиотек в соответствии со ст.31 закона ЧР «О библиотечном деле» |  |  |  | ЦБС |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  | Районный бюджет по 10000 рублей |  |
| 2 | Продолжить работу по созданию на базе библиотек района центров по вопросам местного самоуправления |  |  |  | Сельские администрации, сельские филиалы, ЦБ |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  | Районный бюджет по 10000 рублей, внебюджетные средства – 10000 рублей |  |
| 3 | Внедрение компьютерных технологий в библиотечно-информационные процессы |  |  |  | Управление культуры и спорта, ЦБС |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  | Ежегодно Районный бюджет – 50000 рублей, республиканский бюджет – 50000 рублей |  |
| 4 | Участие в конкурсах на гранты «Культура и общество» |  |  |  | Районная ЦБ, управление культуры и спорта |  |  | Ежегодно |  |  | Внебюджетные средства – по 2000 рублей |  |
| 5 | Расширение форм повышения квалификации библиотечных работников, проведение конкурса профессионального мастерства библиотекарей |  |  |  | Управление культуры и спорта |  |  | Ежегодно по плану курсов повышения квалификации, Национальной библиотеки |  |  | Республиканский бюджет – по 10000 рублей, внебюджетные средства – по 5000 рублей |  |
| 6 | Создание модельных библиотек по Указу Президента ЧР «О создании сельских модельных библиотек» |  |  |  | Управление культуры и спорта |  |  | 2005 – 2006 гг. |  |  | Районный бюджет: 2005 – 500000 рублей, 2006 – 500000 рублей |  |
| Раздел V. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ общей потребности учреждений культуры района в профессиональных кадрах |  |  |  | Управление культуры и спорта, ЦБС |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение социальной защиты одаренных детей из малообеспеченных семей, обучающихся в районной детской школе искусств, путем снижения родительских взносов за их обучение, установление форм поощрения за отличную учебу, направление их на учебу в образовательные учреждения культуры и искусства |  |  |  | Управление культуры и спорта, дирекция ДШИ |  |  | 2005 - 2010 |  |  | Районный бюджет – по 10000 рублей |  |
| 3 | Повышение квалификации кадров культуры на республиканских курсах Министерства культуры |  |  |  | Управление культуры и спорта, ЦБС, дирекция РДК |  |  | 2005 - 2010 |  |  | Республиканский бюджет – по 10000 рублей |  |
| 4 | Совершенствование системы повышения квалификации кадров культуры в районе, проведение семинаров, стажировок, практикумов, творческих лабораторий |  |  |  | Управление культуры и спорта, ЦБС, дирекция РДК, ДШИ, РДНТ |  |  | 2005 - 2010 |  |  | - |  |
| 5 | Направление на очную и заочную учебу в ВУЗы и средние специальные учебные заведения культуры выпускников школ, а также работников, не имеющих специальной подготовки |  |  |  | Управление культуры и спорта, руководители подведомственных учреждений |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  | - |  |
| 6 | Обратить особое внимание на подготовку кадров по специальности «Театральное искусство», «Хореография», «Фольклор», «Декоративно-прикладное искусство», «Народное инструментальное творчество» |  |  |  | Управление культуры и спорта, сельские администрации |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  | - |  |
| Раздел VI. Развитие материальной базы и техническое перевооружение учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завершение строительства Б. Шемердянского СДК на 150 мест |  |  |  | Управление культуры и спорта, Б. Шемердянская сельская администрация, колхоз |  |  | 2005 – 2006 гг. |  |  | Районный бюджет 2005 – 500000 рублей 2006 – 500000 рублей |  |
| 2 | Завершение пристроя Ядринского РДК |  |  |  | Управление культуры спорта |  |  | 2006 г. |  |  | Районный бюджет 2005 – 1500000 рублей 2006 – 1500000 рублей |  |
| 3 | Завершение строительства Алешкинского сельского клуба |  |  |  | Управление культуры и спорта, Хочашевская сельская администрация |  |  | 2005 г. |  |  | Районный бюджет – 150000 рублей |  |
| 4 | Текущий ремонт здания историко-архитектурного музея-заповедника г. Ядрин |  |  |  | Управление культуры и спорта |  |  | 2005 – 2010 гг. |  |  | Районный бюджет 2005 – 50000 рублей с 2006 по 2010 гг. по 20000 рублей |  |
| 5 | Оснащение музыкальными инструментами РДК, ДШИ, сельских клубов и Домов культуры, сценическими костюмами коллективов художественной самодеятельности |  |  |  | Управление культуры и спорта |  |  | 2005 - 2010 |  |  | Ежегодно Районный бюджет – 50000 рублей, республиканский бюджет – 50000 рублей |  |
| 6 | Приобретение автобуса для народных коллективов |  |  |  | Управление культуры и спорта |  |  | 2005 г. |  |  | Республиканский бюджет – 150000 рублей, районный бюджет – 200000 рублей |  |
| 7 | Открытие учреждений культуры на базе закрывающихся школ - М.Тюмерлинского клуба-библиотеки - Ойкасинского клуба-библиотеки |  |  |  | Управление культуры и спорта, отдел образования |  |  | 2005 - 2006 г. |  |  | Внебюджетные средства – 10000 рублей, районный бюджет 2005 г. – 50000 рублей 2006 г. – 50000 рублей |  |
| 8 | Открытие Б. Чурашевского сельского клуба в бывшем здании колхозного магазина |  |  |  | Управление культуры и спорта |  |  | 2005 г. |  |  | Районный бюджет – 50000 рублей |  |
| 9 | Открытие культурно-образовательного центра в д. Кукшумы, культурно-спортивного центра в д. Стрелецкая |  |  |  | Управление культуры и спорта |  |  | 2005 г. |  |  | Районный бюджет – 100000 рублей, внебюджетные средства – 20000 рублей |  |
| 10 | Перевод клубов и библиотек в здания школ - В. Мочарского клуба - Янымовской библиотеки |  |  |  | Управление культуры и спорта |  |  | 2005 г. |  |  | Районный бюджет- 20000 рублей |  |
| 11 | Капитальный ремонт М. Карачкинского сельского Дома культуры и перевод в сельский Дом культуры филиала детской школы искусств |  |  |  | Управление культуры и спорта |  |  | 2005 г. |  |  | Районный бюджет – 50000 рублей |  |
| Раздел VII. Список незавершенного строительства объектов учреждений культуры Ядринского района, которые будут профинансированы из местного бюджета в ближайшие годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объектов |  | Необходимая сумма, млн. руб. | 2002 г., тыс.руб. | 2003 г., тыс. руб. |  | 2004 г., тыс. руб. | 2005 г., тыс. руб. |  | 2006 г., тыс. руб. | 2007 г., тыс. руб. |  | 2008 г., тыс. руб. |
| Пристрой Ядринского РДК |  | 4,0 | - | 300,0 |  | 700,0 | 1500,0 |  | 1500,0 | - |  | - |
| Б. Шемердянский СДК |  | 1,2 | - | 100,0 |  | 100,0 | 500,0 |  | 500,0 | - |  | -- |
| Алешкинский СК |  | 0,15 | - | - |  | - | 150,0 |  | - | - |  | - |

Бюджетная заявка Управления культуры и спорта Ядринской районной администрации на 2005 – 2010 гг.

|  | Необходимая сумма, тыс. руб. | 2005 г., тыс. руб. | 2006 г., тыс. руб. | 2007 г., тыс. руб. | 2008 г., тыс. руб. | 2009 г., тыс. руб. | 2010 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение автотранспортных средств | 520,0 | 350,0 | - | - | - | 170,0 | - |
| Развитие кинематографии | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Приобретение музыкальных инструментов для ДК и СК, ДШИ | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Текущий ремонт учреждений культуры | 2150,0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Завершение строительства Б. Шемердянского СДК на 150 мест | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - |
| Завершение пристроя Ядринского РДК | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт Ядринского РДК | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | - |
| Открытие Б.Чурашевского клуба | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - |
| Ремонт М.Карачкинского СДК | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - |
| Завершение капитального ремонта районной библиотеки | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - |
| Перевод клубов и библиотек в здания школ | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт памятников павшим воинам | 650,0 | 400,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Ремонт здания историко-архитектурного музея-заповедника | 150,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Финансовая поддержка деятельности музеев | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Капитальный ремонт Ядринской детской школы искусств | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Капитальный ремонт Верхнеачакской художественной школы | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| Завершение строительства Алешкинского сельского клуба | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | - |
| Открытие культурно-образовательного центра в д. Кукшумы, культурно-спортивного центра в д. Стрелецкое | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| Поддержка народных, детских, молодежных, фольклорных коллективов | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Проведение обменных творческих встреч коллективов художественной самодеятельности Башкирской Республики, республики Марий Эл, Нижегородской, Самарской областей и Ядринского района | 78,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Участие во Всероссийских. Республиканских, районных фестивалях | 228,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Проведение выставок декоративно-прикладного искусства | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Проведение районных праздников «Акатуй», «Масленица» и др. | 270,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Сохранение и развитие книжного фонда библиотек | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Работа по созданию на базе библиотек района центров по вопросам местного самоуправления | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Внедрение компьютерных технологий | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Создание модельных библиотек | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - |
| Повышение квалификации кадров культуры, проведение конкурсов профессионального мастерства | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Обеспечение социальной защиты одаренных детей из малообеспеченных семей, обучающихся в Ядринской ДШИ, установление форм поощрения за отличную учебу, направление их на учебу | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Газификация учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Сундырский СДК | 220,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |
| Николаевский СДК | 100,0 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| Испуханский СК | 100,0 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| Чебаковский СДК | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Засурский СДК | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - |
| Кудашский СК | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - |  |
| Ювановский СК | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | - |
| Салугинская библиотека | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | - |
| Кильдишевский СДК | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Ремонт кровли: |  |  |  |  |  |  |  |
| Кукшумский СДК | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | - |
| Б. Сундырский СДК | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - | - |
| Стрелецкий СДК | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - | - |
| Талойский СК | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - |
| Кильдишевский СДК | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Полянковский СК | 300,0 | - | - | - | - | - | 300,0 |
| Чиганарская библиотека | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - |
| ИТОГО по разделу У111 | 15046 | 5266 | 3896 | 1926 | 1346 | 1366 | 1246 |